## 职称评审项目
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 宁夏中专、中小教(幼儿园)系列教师专业技术职称评审项目-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 19.24 |  | 10 | 48% | 5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 0
|  |  | 上年结转资金 | 20 | 20 | 19.24
其他资金
年度 总体 目标 | 组织职称评审,人才评审，引导提升教师队伍建设水平，办人民满意教育。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为48%，结转结余为20.76万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人才评审 |  | 1场 | 0% | 10 | 0 | 受工作安排影响,未完成评审,计划在2025年内完成任务.
|  |  | 职称评审 |  | 4场 | 59% | 10 | 6
|  | 质量指标 | 评审通过率 |  | ≥80% | 通过率较高 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 当年11月底前完成 | 2024-12-01 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 人才评审 |  | 6万元 | 0万元 | 10 | 0
|  |  | 职称评审 |  | 34万元 | 19.24万元 | 10 | 6
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 教师专业化水平 |  | 逐年稳步提高 | 逐年稳步提高 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 教师队伍整体素质 |  | 逐年不断增强 | 逐步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 参评教师满意度 |  | 当年≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 64

## 纪检监察组
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 驻教育厅纪检监察组执纪监督经费-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 20.07 |  | 10 | 67% | 7
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 20.07
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 主要开展监督执纪问责和监督调查处置工作、谈话场所进行标准化改造、组织教育系统纪检监察业务培训。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为67%，结转结余为9.93万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展监督执纪问责和监督调查处置工作 |  | 10次 | 50% | 6 | 3
|  |  | 谈话场所进行标准化改造 |  | 1间 | 10% | 6 | 3
|  |  | 组织教育系统纪检监察业务培训 |  | 1次 | 7% | 6 | 3
|  | 质量指标 | 监督执纪问责和监督调查处置工作完成率 |  | 100% | 全面完成 | 3 | 3
|  |  | 谈话场所改造合格率 |  | 100% | 全面完成 | 3 | 3
|  |  | 组织教育系统纪检监察业务培训完成率 |  | 100% | 全面完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2024年11月底完成 | 2024-12-01 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 监督执纪问责和监督调查处置工作成本 |  | 约5800元/次 | 10万元 | 6 | 3
|  |  | 谈话场所改造 |  | 约80000元/间 | 10万元 | 6 | 3
|  |  | 组织教育系统纪检监察业务培训 |  | 约162000元/次 | 10万元 | 6 | 3
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 调查处置问题的能力和水平 |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 教育系统纪检监察工作水平 |  | 不断提升 | 逐步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 群众认可度 |  | ≥70% | ≥70% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 77

## 民族教育专项
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 民族教育专项-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 46 | 46 | 15.16 |  | 10 | 32.9% | 4
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 0
|  |  | 上年结转资金 | 26 | 26 | 15.16
其他资金
年度 总体 目标 | 主要征订民族教育（读本）杂志、全区教育政策（法治）研究课题评审及宣传资料费。落实社会主义核心价值观，提高“三全育人”水平，提升社会主义核心价值观和中华民族共同体意识在青少年成长中的影响。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为33%，结转结余为30.84万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 订阅民族教育杂志费 |  | 2年 | 50% | 10 | 5
|  |  | 政策研究课题评审 |  | 2批 | 3% | 10 | 2 | 受工作安排影响,未完成课题评审,计划2025年完成任务.
|  | 质量指标 | 民族教育质量提升水平 |  | 97% | 完成率高 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 当年12月前完成 | 2024-12-01 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 订阅民族教育杂志费 |  | 10万元/年 | 9万元 | 10 | 8
|  |  | 政策研究课题费 |  | 13万元/批 | 6.16万元 | 10 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 少数民族地区教育质量 |  | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 少数民族地区发展水平 |  | 显著提升 | 逐步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 师生和家长满意度 |  | 90%以上 | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 71

## 高等教育质量提升工程
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 高等教育质量提升工程-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 175.78 | 175.78 | 85.22 |  | 10 | 48% | 5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 143 | 143 | 52.44
|  |  | 上年结转资金 | 32.78 | 32.78 | 32.78
其他资金
年度 总体 目标 | 主要是论文抽检、评估等。逐步提高高等教育教学质量、增强高等教育服务地方经济社会发展能力。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为48%，结转结余为90.56万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 论文抽检 |  | 2项 | 50% | 10 | 5 | 因工作安排,研究生论文抽检计划在2025年完成
|  |  | 新增学位点授权评审等 |  | 2项 | 24% | 10 | 4 | 计划2025年继续评审工作
|  | 质量指标 | 高等教育教学质量提升率 |  | 90%以上 | 完成率高 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月前完成 | 2024-12-01 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 本科生论文抽检 |  | 25万元/项 | 25万元 | 5 | 5
|  |  | 新增学位点授权评审等 |  | 67万元/项 | 60.22万元 | 5 | 5
|  |  | 研究生论文抽检 |  | 38万元/项 | 0万元 | 5 | 0
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 毕业后就业率和就业质量 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 高等教育质量 |  | 稳步提升 | 逐步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 学生及家长认可度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 76

## 国培区培及乡村教师支持计划专项
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国培区培及乡村教师支持计划专项-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 252.22 | 252.22 | 210.76 |  | 10 | 83% | 8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 1.24
|  |  | 上年结转资金 | 212.22 | 212.22 | 209.52
其他资金
年度 总体 目标 | 主要开展师德师风建设、乡村教师疗养、语言文字工作等，全面提升全区教师综合素质、专业化水平和创新能力，以教师培训高质量助推教育发展高质量。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为83%，结转结余为41.46万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 尊师重教系列活动 |  | 4项 | 85% | 5 | 4
|  |  | 语言文字工作 |  | 1项 | 75% | 5 | 3
|  |  | 区本级-推广普通话宣传周活动 |  | 1项 | 100% | 5 | 5
|  |  | 区本级-中华经典诵读大赛 |  | 1项 | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动合格率 |  | ≥90% | 完成率高 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 活动执行率 |  | ≥90% | 完成率高 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 尊师重教系列活动 |  | 112万元 | 95.76万元 | 5 | 4
|  |  | 语言文字工作 |  | 100万元 | 75万元 | 5 | 3
|  |  | 区本级-推广普通话宣传周活动 |  | 10万元 | 10万元 | 5 | 5
|  |  | 区本级-中华经典诵读大赛 |  | 30万元 | 30万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 推进我区语言文字工作治理体系和治理能力 |  | 提高 | 得到提高 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 提升国家通用语言文字等级水平 |  | 提升 | 得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 89

## 党建思政项目
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 党建思政项目-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 7.42 |  | 10 | 37% | 4
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 7.42
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 重点开展意识形态（新闻宣传和舆情监测）工作。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为37%，结转结余为12.58万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 意识形态工作（新闻宣传和舆情监测） |  | 2项 | 37% | 15 | 7 | 因工作安排,计划2025年加大宣传
|  | 质量指标 | 各项任务完成率 |  | ≥90% | 完成率高 | 10 | 8
|  | 时效指标 | 各项建设任务 |  | 当年年底前 | 2024-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 意识形态工作（新闻宣传和舆情监测） |  | 10万元/项 | 7.42万元 | 15 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 学校思政工作和学生思想状况 |  | 显著提升 | 不断提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 人才培养质量 |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 学校思想政治工作质量和学生思想政治滚动调查 |  | 持续向好 | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 78

## 职业教育专项
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 职业教育专项-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70 | 70 | 25.01 |  | 10 | 35.73% | 5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 25.01
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 主要是职业教育会议宣传评估。达到职业教育质量显著提升，毕业生就业率和就业质量君得到提升，职业教育服务经济社会发展的能力显著增强。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为36%，结转结余为44.99万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 职教会议 |  | 1次 | 0次 | 5 | 0 | 因工作安排,计划2025年实施
|  |  | 职教评估 |  | 4次 | 2次 | 5 | 3 | 计划2025年继续职教评估工作
|  |  | 职教宣传 |  | 4次 | 1次 | 5 | 2 | 计划2025年加大职教宣传工作
|  | 质量指标 | 执行率 |  | ≥90% | 完成率高 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 各项建设任务完成时间 |  | 2024年12月前 | 2024-12-01 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 职教会议 |  | 6万元 | 0万元 | 5 | 0
|  |  | 职教评估 |  | 14万元 | 8.01万元 | 5 | 3
|  |  | 职教宣传 |  | 50万元 | 17万元 | 5 | 2
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 职业教育专业建设与自治区产业匹配度 |  | ≥70% | 逐步提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 职业教育质量显著提升 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 企业对毕业生认可度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 72

## 督导经费
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育督导及其他专项业务费（督导经费）-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 152.71 | 152.71 | 128.36 |  | 10 | 84% | 8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 125.65
|  |  | 上年结转资金 | 2.71 | 2.71 | 2.71
其他资金
年度 总体 目标 | 主要是对学前教育普及普惠督导评估、义务教育优质均衡发展督导评估、其他综合类督导检查、义务教育质量监测结果解读、质量监测评估平台建设、教育督导工作宣传。更好地发挥教育督导作用，服务保障教育事业健康发展。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为84%，结转结余为24.35万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 其他综合类督导评估 |  | 对全区督导评估 | 80% | 3 | 2
|  |  | 学前教育及义务教育相关监测服务 |  | 对全区22个县进行监测 | 100% | 3 | 3
|  |  | 学前教育普及普惠督导评估 |  | 对7个县进行评估 | 100% | 3 | 3
|  |  | 义务教育优质均衡发展督导评估 |  | 对8个县进行评估 | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 其他综合类督导评估抽查率 |  | 实地督导抽查占比50% | 90% | 3 | 2
|  |  | 学前教育及义务教育相关监测服务覆盖率 |  | 覆盖全区100% | 90% | 3 | 2
|  |  | 学前教育普及普惠督导评估抽查率 |  | 实地督导抽查占比30% | 90% | 3 | 2
|  |  | 义务教育优质均衡发展督导评估抽查率 |  | 实地督导抽查占比30% | 90% | 3 | 2
|  | 时效指标 | 其他综合类督导评估 |  | 2024年12月前完成 | 2024-12-01 | 2 | 2
|  |  | 学前教育及义务教育相关监测服务 |  | 2024年11月前完成 | 2024-12-01 | 2 | 2
|  |  | 学前教育普及普惠督导评估 |  | 2024年11月前完成 | 2024-12-01 | 2 | 2
|  |  | 义务教育优质均衡发展督导评估 |  | 2024年10月前完成 | 2024-12-01 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 教育督导宣传 |  | 10万元 | 6.36万元 | 3 | 2
|  |  | 教育质量监测平台建设 |  | 30万元 | 12万元 | 3 | 2
|  |  | 其他综合类督导评估 |  | 15万元 | 15万元 | 3 | 3
|  |  | 学前教育普及普惠督导评估 |  | 40万元 | 40万元 | 3 | 3
|  |  | 义务教育优质均衡发展督导评估 |  | 40万元 | 40万元 | 3 | 3
|  |  | 义务教育质量结果解读 |  | 15万元 | 15万元 | 3 | 3
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 教育督导作用发挥 |  | 落实教育投入，促进教育质量逐年提高 | 逐步提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 促进教育事业发展 |  | 不断发展 | 不断提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 项目参与人员满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 90

## 公用经费
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育督导及其他专项业务费（公用经费）-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 451.39 | 451.39 | 448.52 |  | 10 | 99% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 440 | 440 | 437.13
|  |  | 上年结转资金 | 11.39 | 11.39 | 11.39
其他资金
年度 总体 目标 | 保障教育重点工作运转，推进重点项目进展，完成“双减”校外治理，促进教育事业健康有序发展，办好人民满意的教育。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为99%，结转结余为2.87万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | “双减”校外治理 |  | 全面完成 | 80% | 5 | 4
|  |  | 教育重点工作及教育重点项目完成量 |  | 完成约10项 | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | “双减”校外治理工作完成率 |  | 95% | 完成率高 | 5 | 4
|  |  | 保障教育重点工作运转和推进重点项目进展完成率 |  | 95% | 完成率高 | 5 | 4
|  | 时效指标 | ”双减”校外治理工作完成时间 |  | 2024年12月前完成 | 2024-12-01 | 5 | 5
|  |  | 教育重点工作及教育重点项目推进完成时间 |  | 2024年12月前完成 | 2024-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | ”双减“校外治理工作 |  | 40万元 | 37.13万元 | 10 | 8
|  |  | 教育重点工作运转及教育重点项目推进等 |  | 411.39万元 | 411.39万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 教育重点工作运转，推进重点项目进展保障率 |  | ≥90% | 显著提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 教育质量 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会对教育满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 93

## 业务费
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育督导及其他专项业务费（业务费）-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 446.25 | 446.25 | 181.51 |  | 10 | 41% | 4
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 15.26
|  |  | 上年结转资金 | 166.25 | 166.25 | 166.25
其他资金
年度 总体 目标 | 保障教育重点工作运转，推进重点项目进展，促进教育事业健康有序发展，办好人民满意的教育；规范财务管理，促进单位完善内部治理，提高教育资金使用效益，教育服务经济社会发展的能力显著增强。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为41%，结转结余为264.74万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 绩效评价及教育重点工作运转及教育重点项目推进等 |  | 1项 | 40% | 5 | 4 | 根据工作安排,计划在2025年继续推进工作
|  |  | 教育厅直属事业单位，学校财务收支等审计项目 |  | 10项 | 30% | 5 | 3
|  | 质量指标 | 保障教育重点工作运转和推进重点项目进展完成率 |  | 95% | 完成率高 | 5 | 4
|  |  | 教育资金使用效率 |  | 95% | 完成率高 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 绩效评价及教育重点工作及教育重点项目推进完成时间 |  | 2024年12月前完成 | 2024-12-01 | 5 | 4
|  |  | 绩效评价及内审工作完成时间 |  | 2024年11月前完成 | 2024-12-01 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 绩效评价及教育重点工作运转及教育重点项目推进等 |  | 386.25万元 | 151.51万元 | 10 | 4
|  |  | 教育厅直属事业单位，学校财务收支等审计项目 |  | 100万元 | 30万元 | 10 | 3
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 教育重点工作运转，推进重点项目进展保障率，提高教育资金 |  | ≥90% | 显著提升 | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 教育经费使用效益 |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
|  |  | 教育质量 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会对教育满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 73

## 美育
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中小学（幼儿园）创新素养教育和学校美育质量提升工程-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 2.76 |  | 10 | 28% | 3
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 2.76
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 主要是开展美育教学成果培育与推广应用，用于美育宣传，不断促进全区美育教育发展，提高美育教育水平。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为28%，结转结余为7.24万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 美育宣传 |  | 2项 | 28% | 15 | 5 | 根据工作安排,计划在2025年继续加大宣传.
|  | 质量指标 | 美育宣传完成率 |  | 100% | 完成率高 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年底前 | 2024-12-01 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 美育宣传 |  | 10万元 | 2.76万元 | 15 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 美育教育发展成效 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 美育教育水平 |  | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 学生及家长认可度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 70

## 义教监测专项
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 义教监测专项-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38.49 | 38.49 | 33.49 |  | 10 | 87% | 7
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 0
|  |  | 上年结转资金 | 33.49 | 33.49 | 33.49
其他资金
年度 总体 目标 | 主要是印制义务教育质量监测工作手册。通过质量监测，科学诊断我区义务教育发展水平，查找存在的问题及原因，为科学决策提供数据支撑。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为87%，结转结余为5万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 印制监测工作手册 |  | 为22个县印制监测工作手册，每县120套，每套4册 | 60% | 10 | 6
|  |  | 劳动教育观摩活动 |  | 10次 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 义教监测任务质量合格率 |  | ≥95% | 完成率高 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 义教监测任务完成时间 |  | 2024年7月前完成 | 2024-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 印制监测工作手册 |  | 15万元 | 5万元 | 10 | 6
|  |  | 劳动教育观摩活动 |  | 28.49万元 | 28.49万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 义务教育水平 |  | 逐步提升 | 显著提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 义务教育评价方式 |  | 改变唯分数论的评价方式 | 稳步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 教师和学生满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 88

## 国际合作与交流专项
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 国际合作与交流专项-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 60 |  | 10 | 60% | 6
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 60
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 主要实施中小学对外交流委托工作,西部项目配套经费。促进我区教育国际合作与交流，使教育对外开放水平、国际化人才培养质量得到显著提升。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为60%，结转结余为40万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 西部项目 |  | 支持10名教师出国访学 | 0% | 10 | 0 | 当年未安排交流任务,计划在2025年实施.
|  |  | 中小学对处交流委托工作 |  | 委托教育部完成工作 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 中小学人文交流完成率 |  | ≥90% | 完成率偏高 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 当年年底前完成 | 2024-12-01 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 中小学对处交流委托工作 |  | 60万元 | 60万元 | 10 | 10
|  |  | 西部项目 |  | 40万元 | 0万元 | 10 | 0
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 教育国际化水平 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 国际化人才培养质量 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 老师、家长、学生满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 73

## 义务教育专项（劳动教育）
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 义务教育专项（劳动教育）-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 8.14 |  | 10 | 41% | 4
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 8.14
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 主要是义务教育劳动教育宣传、国家级劳动教育实验区观摩活动。构建德智体美劳全面培养的教育体系，推动全区中小学劳动教育有效实施。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为41%，结转结余为11.86万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 国家级劳动教育实验区观摩活动 |  | 8次 | 50% | 5 | 3 | 因工作安排,需继续在2025年完成活动
|  |  | 劳动教育宣传 |  | 4次 | 30% | 5 | 2 | 计划在2025年继续加大宣传
|  | 质量指标 | 创建劳动教育师范校创建完成率 |  | ≥91% | 完成率高 | 5 | 4
|  |  | 全国中小学劳动实验区创建完成率 |  | ≥91% | 完成率高 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年11月底前完成 | 2024-12-01 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 国家级劳动教育实验区观摩活动 |  | 12万元 | 6万元 | 10 | 5
|  |  | 劳动教育宣传 |  | 8万元 | 2.14万元 | 10 | 3
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 中小学劳动教育体系 |  | 基本建立 | 显著提高 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 学生的综合素质 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 项目参与人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 72

## “互联网+教育”示范区建设（电教中心宣传）
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “互联网+教育”示范区建设（电教中心宣传）-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 5.28 |  | 10 | 18% | 3
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 5.28
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 顺利完成“互联网+教育”访谈专栏节目的制作，完成“互联网+教育”建设成果宣传片的制作，保证制作专栏节目和宣传片效果突出，进一步促进宣传本单位宣传能力。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为18%，结转结余为24.72万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 教育数字化成果宣传 |  | 1项 | 18% | 15 | 3 | 因工作安排,计划在2025年加大宣传力度
|  | 质量指标 | 数学化成果宣传 |  | 水平提高 | 水平提高 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 教育数学化成果宣传完成时间 |  | 2024年底 | 2024-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 教育数学化成果宣传费用 |  | 30万/项 | 5.28万元 | 15 | 3
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 宣传效果 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 数字化成果 |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 被宣传对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 67

## 教育质量提升行动专项
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育质量提升行动专项-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 25.01 |  | 10 | 25% | 3
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 25.01
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 主要实施教育质量提升行动，推动改善学校办学条件，补齐短板弱项，加强师资保障，提升学校办学质量。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为25%，结转结余为74.99万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | “全区中华经典诵读写讲大赛”主题阅读活动 |  | 1个单位 | 100% | 5 | 5
|  |  | 全区中小学德育工作现场会议及自治区德育示范校建设项 |  | 1个单位 | 0% | 5 | 0 | 因工作安排,计划在2025年推动实施
|  |  | 学生心理健康智能预警和联动诊断模式创新项目 |  | 1个单位 | 0% | 5 | 0 | 因工作安排,计划在2025年推动实施
|  | 质量指标 | 激发办学活力率 |  | ≥90% | 完成率高 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年底前 | 2024-12-01 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 举办“全区中华经典诵读写讲大赛”主题阅读活动 |  | 50万元 | 25.01万元 | 5 | 5
|  |  | 全区中小学德育工作现场会议及自治区德育示范校建设项 |  | 30万元 | 0万元 | 5 | 0
|  |  | 学生心理健康智能预警和联动诊断模式创新 |  | 20万元 | 0万元 | 5 | 0
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 教育提升 |  | 有效改善 | 明显改善 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 育人质量 |  | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 学生和家长满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 70

## 放管服
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “放管服”改革以奖代补政策
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 59.9 |  | 10 | 60% | 6
其中：当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 100 | 100 | 59.9
其他资金
年度 总体 目标 | 围绕全区政务公开工作要点，持续优化教育厅“放管服”工作，坚持在行政审批上做“减法”，在便民服务上做“加法”，创新“一站式”服务，不断推动政务公开与教育便民服务双融双促，做好教育政策归集公开，教育政策宣传落地，将政务公开与政务服务深度融合。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为60%，结转结余为40.1万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 教育厅政务新媒体便民服务功能拓展建设及教育政策多元解读 |  | 1项 | 80% | 5 | 4
|  |  | 数字化档案建设 |  | 1项 | 50% | 5 | 3 | 工作已完成,进入验收.
|  |  | 依法行政项目规划编制 |  | 1项 | 5% | 5 | 1 | 根据工作安排逐步推进
|  | 质量指标 | 数字化质量标准 |  | 达到国家档案局标准 | 100% | 5 | 5
|  |  | 业务能力和水平 |  | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支付进度 |  | 2024年12月底前 | 2024-12-01 | 5 | 4
|  |  | 资金使用计划 |  | ≥100% | 60% | 5 | 4
|  | 成本指标 | 教育厅政务新媒体便民服务功能拓展建设及教育政策多元解读 |  | 50万元 | 41.85万元 | 5 | 4
|  |  | 数字化档案建设 |  | 35万元 | 17.36万元 | 5 | 3
|  |  | 依法行政项目规划编制 |  | 15万元 | 0.69万元 | 5 | 1
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 资金使用效果 |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 活动社会影响力 |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 活动开展水平 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 活动参与人员满意度 |  | ≥98% | ≥98% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 79

## 以奖代补
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 全区数字政府建设以奖代补资金
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 | 0 |  | 10 | 0.00% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 0
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 用于数字政府建设有关项目投入，主要支持提升政府经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护和政务运行、政务公开等方面的数字化履职能力。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为0%，结转结余为150万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 在“我的宁夏”主题服务中开设教育专区，统筹线上教育公共服务相关功能，优化提升“宁政通”数据展示模板教育专区功能，更好展示教育发展成果 |  | 2个 | 0 | 5 | 0
|  |  | 教育厅信访智能可视和信息研判分析系统 |  | 3个 | 0 | 5 | 0
|  | 质量指标 | 项目质量达标率 |  | 100% | 0% | 10 | 0
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 0% | 10 | 0
|  | 时效指标 | 资金支付率 |  | ≥90% | 0% | 10 | 0
|  | 成本指标 | 在“我的宁夏”主题服务中开设教育专区，统筹线上教育公共服务相关功能，优化提升“宁政通”数据展示模板教育专区功能，更好展示教育发展成果 |  | 50万元 | 0万元 | 5 | 0
|  |  | 教育厅信访智能可视和信息研判分析系统 |  | 100万元 | 0万元 | 5 | 0
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 是否发挥奖补资金“四两拨千斤”作用，提升政府履职能力和政务运行效能 |  | 有效提升 | 无 | 5 | 0
|  | 社会效益 指标 | 是否提升干部或企业群众数字素养，提升全区数字化发展氛围 |  | 有效提升 | 无 | 10 | 0
|  | 生态效益 指标 | 是否有利于提升区域生态环境质量、生态文明宣传水平 |  | 有效提升 | 无 | 5 | 0
|  | 可持续 影响指标 | 是否改善本地本部门某领域业务流程，全面增强数字政府效能和水平 |  | 是 | 无 | 10 | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 受益干部或企业群众满意度 |  | ≥90% | 无 | 10 | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 0

## 七进工作
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 5 |  | 10 | 50% | 5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 5
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 根据《习近平新时代中国特色社会主义思想机关进企事业单位进城乡社区进校园进军营进各类新经济组织和新社会组织进网站暂行办法》（宁宣发【2023】43号），结合开展“以文化心”工作，对部分单位开展习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作给予重点支持，进一步推动党的创新理论深入基层、深入人心。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为50%，结转结余为5万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 七进宣传业务工作 |  | 2个 | 1个 | 15 | 8
|  | 质量指标 | 建设标准达标率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设标准达标率 |  | ≥90% | 50% | 10 | 5
|  | 成本指标 | 七进宣传业务工作 |  | 10万元 | 5万元 | 15 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心 |  | 长期坚持 | 长期坚持 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 示范点带动作用发挥日益明显 |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 全区人民群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 72

## 校园足球
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 校园足球和学校体育项目-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 0.65 | 0.65 | 0.65
其他资金
年度 总体 目标 | 主要是组织130人的宁夏代表团参加广西南宁举办的首届全国学生（青年）运动会 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为100%，结转结余为0万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 学生运动会宁夏代表团人数 |  | 130人 | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 参与度 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成率 |  | ≥98% | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 食宿费 |  | 0.65 | 0.65万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升青年学生运动水平 |  | 展示我区学校体育工作水平和全区竞技体育的水平 | 显著提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 带动学校体育整体发展 |  | 提高我区学生竞技水平，带动学校体育工作整体发展，学生体质健康水平不断提升 | 稳步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 99

## 学校安全能力提升
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 学校安全保障能力提升项目
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 9.13 | 9.13 | 9.13
其他资金
年度 总体 目标 | 主要是用于学校安全保障能力提升活动。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为100%，结转结余为0万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 学校安全保障能力提升活动 |  | 1项 | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成学校安全保障能力提升活动质量 |  | 100% | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成学校安全保障能力提升活动 |  | 2024年12月底 | 2024-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 完成学校安全保障能力提升活动 |  | 9.13万元 | 9.13万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 资金使用效果 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 活动 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 结转资金相关使用人员满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 99

## 人才进企下乡
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 人才专项(进企下乡行项目）-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32 | 32 | 0 |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 32 | 32 | 0
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 主要是组织召开1场次专家（博士）论坛高层次人才服务洽谈双选会，全面提升教育系统高层次人服务地方紧急发展能力和质效。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为0%，结转结余为32万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与企业和县区攻关创新及技术指导培训 |  | 20人 | 0人 | 10 | 0
|  |  | 召开专家（博士）论坛高层次人才服务洽谈双选会 |  | 1次 | 0次 | 10 | 0
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | 95% | 0% | 10 | 0
|  | 时效指标 | 按期完成项目 |  | 当年12月前完成 | 未完成 | 10 | 0
|  | 成本指标 |  |  | 32万元 | 32万元 | 10 | 0
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 促进科研成果转化，提升服务经济社会能力 |  | 全面促进 |  | 15 | 0
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 推动企业和县区产业发展和技术革新 |  | 提升个体生产效益 |  | 15 | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 研修人员满意度 |  | 当年≥90% | 0% | 10 | 0
总分 | [6 empty] | 100 | 0

## 人才专项
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 人才专项-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 61.08 | 61.08 | 37.44 |  | 10 | 61% | 6
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 44 | 44 | 20.89
|  |  | 上年结转资金 | 17.08 | 17.08 | 16.55
其他资金
年度 总体 目标 | 主要是举办行业专家国情区情研修班,教育系统中青年干部能力素质提升培训。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为61%，结转结余为23.64万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 行业专家国情区情研修班,教育系统中青年干部能力素质提升培训 |  | 2次 | 61% | 15 | 10
|  | 质量指标 | 研修，培训人员参与率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成研修培训时间节点 |  | 2024年12月底前 | 2024-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 行业专家国情区情研修班,教育系统中青年干部能力素质提升培训 |  | 61.08万 | 37.44万 | 15 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提高培训人才质量 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 培训人才培训效果 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 人才培训满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 85

## 信创项目
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信创项目（教育厅办公室设备项目）
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3113.4 | 3113.4 | 701.24 |  | 10 | 22% | 3
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1094.4 | 1094.4 | 0
|  |  | 上年结转资金 | 2019 | 2019 | 701.24
其他资金
年度 总体 目标 | 按照关于稳步推进深化安全可靠应用工作规定，结合自治区党委安全可靠应用推进工作领导小组有关要求，用于完成信创项目设备，系统，适配，改造等。 |  |  |  |  | 实际完成情况：全年执行率为22%，结转结余为2412.16万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成服务器等设备购置和更换 |  | 服务器23台,外设74台,终端93台 | 100% | 10 | 10
|  |  | 完成平台应用系统 |  | 7项 | 40% | 10 | 4 | 根据计划安排，项目正在实施，计划在2025年全部完成。
|  | 质量指标 | 高质量完成项目建设和相关设备购置 |  | 合格率100% | 合格率100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 购置和更换设备完成时间 |  | 按期完成率95% | 完成率高 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 完成服务器等设备购置和更换 |  | 782万元 | 267.21万元 | 10 | 10
|  |  | 完成平台应用系统 |  | 2331.4万元 | 434.03万元 | 10 | 4
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 具有经济效益，能够推动企业加快国产设备系统等开发 |  | 在实施期内逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 具有社会效益，能够有效保障我国社会安全 |  | 在实施期逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 具有可持续影响，将有利于我国国家安全长治久安 |  | 在实施期逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意 |  | 90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 80

## 教育厅基本户结转财政资金(社保)
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育厅基本户结转财政资金（社保）-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 60 |  | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 60 | 60 | 60
其他资金
年度 总体 目标 | 2023年基本户非财政拨款结转资金，全部用于社保和住房公积金缴费。保障社保和住房公积金费用按时足额缴纳。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为100%，结转结余为0万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社保和住房公积金缴纳项 |  | 1项 | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 支付率 |  | 98%以上 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 社保和住房公积金缴纳项 |  | 60万/项 | 60万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 社保和住房公积金缴纳质量 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 社保和住房公积金缴纳水平 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 逐步提升 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 教育厅基本户结转财政资金（项目）
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育厅基本户结转财政资金（项目）-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 77.61 | 77.61 | 30 |  | 10 | 38.65% | 4
其中：当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 77.61 | 77.61 | 30
其他资金
年度 总体 目标 | 结转77.61万元。主要用于西部人才培养项目，教育政策课题研究资助以及“十四五”规划编制课题研究，以及督导专项等。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为39%，结转结余为47.61万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 西部人才培养项目，教育政策课题研究资助 |  | 1项 | 39% | 15 | 6 | 计划在2025年加快项目执行
|  | 质量指标 | 支付完成率 |  | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 各项目完成时间 |  | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 教育政策课题研究资助 |  | 77.61万 | 30万 | 15 | 6
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 相关工作服务水平 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 相关工作服务能力 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 教师、学生、纪检工作人员满意度 |  | ≥98% | ≥98% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 73

## 教育厅基本户结转非财政资金
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育厅基本户结转非财政资金-教育厅办公室
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 自治区教育厅办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75.79 | 75.79 | 34 |  | 10 | 45% | 5
其中：当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 75.79 | 75.79 | 34
其他资金
年度 总体 目标 | 保障日常活动事项开展等，保障课题经费，党代表活动、课题经费，奖学金、其他活动相关费用等日常经费支付。 |  |  |  |  | 实际完成情况:全年执行率为45%，结转结余为41.79万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 课题，党代表，其他活动 |  | 1项 | 45% | 15 | 7 | 计划在2025年加快项目执行
|  | 质量指标 | 资金支付完成率 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目支付完成时间 |  | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 相关项目费用 |  | 75.79万 | 34万 | 15 | 7
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 活动社会影响力 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 活动开展水平 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 活动参与人员满意度 |  | ≥98% | ≥98% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 76