## 职教专项
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 职业教育专项-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9037.17 | 9037.17 | 6044.74 |  | 10 | 66.89% | 6.7
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5894 | 5894 | 2910.57 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 3143.17 | 3143.17 | 3143.17 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年职业教育专项宁夏工商职业技术学院分配资金5894万元，其中自治区资金932万元，中央资金4962万元。用于自治区级双高双优建设、对接重点专业、建设产业学院、职业技能大赛、教育数字化建设、职教本科建设、改善办学条件等 |  |  |  |  | 2024年职业教育专项宁夏工商职业技术学院分配资金5894万元，其中自治区资金932万元，中央资金4962万元。用于自治区级双高双优建设、对接重点专业、建设产业学院、职业技能大赛、教育数字化建设、职教本科建设、改善办学条件等
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 分类考试补助 |  | 1项 | 1项 | 10 | 6 | -
|  |  | 改善办学条件 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  |  | 教师素质提高 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  |  | 教育数字化技术 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  |  | 竞争性项目补差 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  |  | 课题研究 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  |  | 生均奖补资金 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  |  | 师资培训及团队建设 |  | 1项 | 0项 |  |  | 2024年区外培训项目开展较少
|  |  | 国际交流项目 |  | 1项 | 0项 |  |  | 2024年未获得出国计划审批
|  |  | 现场工程师 |  | 2项 | 0项 |  |  | 建设期为3年，2024年未全面开展学生培养
|  |  | 现代产业学院 |  | 2项 | 1项 |  |  | 项目立项较晚，论证招标过程较长，年末未完成招标工作
|  |  | 学分银行 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  |  | 职教本科建设 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  |  | 职业技能大赛 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  |  | 竞争性项目 |  | 2项 | 0项 |  |  | 项目立项较晚，论证招标过程较长，年末未完成招标工作
|  |  | 校园监控提升项目 |  | 1项 | 0项 |  |  | 项目立项较晚，论证招标过程较长，年末未完成招标工作
|  |  | 组团帮扶 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  |  | 以前年度结转资金 |  | 1项 | 1项 |  |  | -
|  | 质量指标 | 严格执行职业教育专项方案要求 |  | 严格执行 | 严格执行 | 15 | 15 | -
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 202412 | 202412 | 15 | 13 | -
|  | 成本指标 | 分类考试补助 |  | 31 | 6044.74 | 10 | 6 | -
|  |  | 改善办学条件 |  | 377 |  |  |  | -
|  |  | 教师素质提高 |  | 30 |  |  |  | -
|  |  | 教育数字化技术 |  | 270 |  |  |  | -
|  |  | 竞争性项目补差 |  | 443 |  |  |  | -
|  |  | 课题研究 |  | 10 |  |  |  | -
|  |  | 生均奖补资金 |  | 370 |  |  |  | -
|  |  | 师资培训及团队建设 |  | 92 |  |  |  | 2024年区外培训项目开展较少
|  |  | 国际交流项目 |  | 70 |  |  |  | 2024年未获得出国计划审批
|  |  | 现场工程师 |  | 60 |  |  |  | 建设期为3年，2024年未全面开展学生培养
|  |  | 现代产业学院 |  | 600 |  |  |  | 项目立项较晚，论证招标过程较长，年末未完成招标工作
|  |  | 学分银行 |  | 12 |  |  |  | -
|  |  | 职教本科建设 |  | 2002 |  |  |  | -
|  |  | 职业技能大赛 |  | 90 |  |  |  | -
|  |  | 竞争性项目 |  | 900 |  |  |  | 项目立项较晚，论证招标过程较长，年末未完成招标工作
|  |  | 校园监控提升项目 |  | 535 |  |  |  | 项目立项较晚，论证招标过程较长，年末未完成招标工作
|  |  | 组团帮扶 |  | 2 |  |  |  | -
|  |  | 以前年度结转资金 |  | 3143.17 |  |  |  | -
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 增强职业教育办学活力 |  | 有效增强 | 有效增强 | 20 | 20 | -
|  | 可持续 影响指标 | 职业院校与企业联系更加紧密 |  | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | -
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% |  | 10 | 10 | -
总分 | [6 empty] | 100 | 86.7

## 各级各类学生资助资金
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 各级各类学生资助资金-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2431.27 | 2431.27 | 2251.71 |  | 10 | 92.61% | 9.3
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2212.75 | 2212.75 | 2033.19 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 218.52 | 218.52 | 218.52 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年各级各类资助共计1914万元，其中中央资金1774万元，地区资金140万元。用于发放专科助学金、服兵役应征入伍、退役复学、直招士官、退役士兵学费代偿补偿、退役士兵国家助学金等项目。 |  |  |  |  | 实施学生资助项目，促使各项国家、自治区资助项目按规定得到落实，教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。本专科国家助学金、助学贷款奖补资金等179.56万元，2025年继续使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 本专科国家奖学金 |  | 1项 | 1项 | 15 | 14 | 本专科国家助学金、助学贷款奖补资金等179.56万元，待2025年上半年完成春季学期评选发放工作继续使用。
|  |  | 本专科励志奖学金 |  | 1项 | 1项
|  |  | 本专科国家助学金 |  | 1项 | 1项
|  |  | 退役士兵国家助学金 |  | 1项 | 1项
|  |  | 助学贷款奖补资金 |  | 1项 | 1项
|  |  | 大学生服兵役补偿代偿资金 |  | 1项 | 1项
|  |  | 高职学费减免 |  | 1项 | 1项
|  |  | 以前年度结转资金 |  | 1项 | 1项
|  | 质量指标 | 应助尽助率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资助金按规定及时发放率 |  | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 本专科国家奖学金 |  | 16万元/项 | 2251.71万元 | 15 | 14 | 本专科国家助学金、助学贷款奖补资金等179.56万元，待2025年上半年完成春季学期评选发放工作继续使用。
|  |  | 本专科励志奖学金 |  | 177万元/项
|  |  | 本专科国家助学金 |  | 836.46万元/项
|  |  | 退役士兵国家助学金 |  | 62万元/项
|  |  | 助学贷款奖补资金 |  | 16万元/项
|  |  | 大学生服兵役补偿代偿资金 |  | 591万元/项
|  |  | 高职学费减免 |  | 514.29万元/项
|  |  | 以前年度结转资金 |  | 218.52万元/项
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 建档立卡户贫困学生资助情况 |  | 应助尽助100% | 应助尽助100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 |  | 3年以上 | 3年以上 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.3

## 青少年校园足球与学校体育工作项目
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 青少年校园足球与学校体育工作项目-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 58.67 |  | 10 | 97.78% | 9.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 58.67 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年青少年校园足球与学校体育教育项目资金60万元，用于组织其他常规体育竞赛、活动等，通过优化师资配置，创新体制机制，促进体教融合，逐步建成符合人才成长规律、学校师生广泛参与、运动水平持续提升、体制机制逐步完善、基础条件基本保障、文化氛围彰显特色的高质量教育体系。 |  |  |  |  | 2024年承办了全区多项体育比赛，促进学校体育工作发展，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，完成学校体育赛事体系建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 组织常规体育竞赛、活动 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15 | 无偏差，项目已完成
|  | 质量指标 | 青少年校园足球建设完成率 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 青少年校园足球、体育竞赛完成情况 |  | 当年年底前完成 | 当年年底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 组织常规体育竞赛、活动 |  | 60万元/项 | 58.67万元/项 | 15 | 14.5
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 全区校园足球普及程度和竞技水平 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 加快校园足球普及水平，提高足球竞技水平，带动学校体育工作整体发展，提升学生体质健康水平 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 老师、家长、学生满意度 |  | 大于95% | 大于95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.3

## 思政项目
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 思政项目-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 45 | 30.59 |  | 10 | 67.98% | 6.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年思政项目分配资金45万元。内容包含：习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作1项18万元；时代新人铸魂工程项目1项12万元；马克思主义学院建设1项15万元。 |  |  |  |  | 马克思主义学院建设经费主要用于思政领航计划课程建设和教师教学比赛，项目已完成；时代新人铸魂工程项目用于承办全区青年马克思主义培养工程培训班，项目已完成。习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作用于建设习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”研究中心，尚在建设中，资金将于2025年支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 马克思主义学院建设 |  | 1项 | 1项 | 10 | 7 | 习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作计划建设习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”研究中心，2024年因建设场地选址问题，导致建设周期延长，未能及时支付资金。项目进度款14.41万元将于2025年支付。
|  |  | 时代新人铸魂工程项目 |  | 1项 | 1项
|  |  | 习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作 |  | 1项 | 1项
|  | 质量指标 | 各项任务完成率 |  | ≧90% | ≧90% | 15 | 14
|  | 时效指标 | 各项建设任务 |  | 当年年底前 | 按计划进行 | 15 | 14
|  | 成本指标 | 马克思主义学院建设 |  | 15万元/项 | 30.59万元 | 10 | 7
|  |  | 时代新人铸魂工程项目 |  | 12万元/项
|  |  | 习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作 |  | 18万元/项
|  | 社会效益 指标 | 学校思政工作和学生思想状况 |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 人才培养质量 |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.8

## 学生军训专项
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 学生军训专项-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56.82 | 56.82 | 56.82 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 56.82 | 56.82 | 56.82 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年学生军训项目投入56.82万元。1、2024年学生人数570人，人均35元共计2万元； 2、全区第八届学生军事训练营，军事教师骨干培训预算29.66万元；3、 自治区学生军训检查、组织集训、参加全国学生军事训练营等工作，预算25.16万元。保障学生军训工作有序、高效进行。 |  |  |  |  | 2024年学生军训项目投入56.82万元。1、2024年学生人数570人，人均35元共计2万元； 2、全区第八届学生军事训练营，军事教师骨干培训预算29.66万元；3、 自治区学生军训检查、组织集训、参加全国学生军事训练营等工作，预算25.16万元。保障学生军训工作有序、高效进行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 全区第八届学生军事训练营，军事教师骨干培训 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 学生军训专项-宁夏工商职业技术学院 |  | 1项 | 1项
|  |  | 自治区学生军训检查、组织集训、参加全国学生军事训练营 |  | 1项 | 1项
|  | 质量指标 | 新生军训覆盖率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 军训完成时间 |  | 202412 | 2024-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 全区第八届学生军事训练营，军事教师骨干培训 |  | 29.66万元/项 | 56.82万元/项 | 15 | 15
|  |  | 学生军训专项 |  | 2万元/项
|  |  | 自治区学生军训检查、组织集训、参加全国学生军事训练营 |  | 25.16万元/项
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 增强学生军事素质 |  | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 提升国防知识 |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 中小学创新素养教育和学校美育质量提升工程
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中小学创新素养教育和学校美育质量提升工程-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 81.742 | 81.742 | 80.742 |  | 10 | 98.78% | 9.9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 21 | 21 | 20 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 60.742 | 60.742 | 60.742 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年学校美育质量提升工程专项20万元，美育教学研究课题1万元。用于大学生艺术展演项目及充实丰富美育教学力量，提高学生人文素养和审美情趣，不断促进全区美育教育发展，提高美育教育水平。 |  |  |  |  | 2024年学校美育质量提升工程已全部建设完成，用于大学生艺术展演项目。美育教学研究课题因建设期为两年，经费将于2025年项目结题后予以支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 参加大学生艺术展演项目 |  | 1项 | 1项 | 15 | 14 | 无偏差，美育教学研究课题建设期为两年，结题时间为2025年，经费于2025年报销完成
|  |  | 美育教学研究课题 |  | 1项 | 0.5项
|  | 质量指标 | 完成项目内容 |  | 按标准执行 | 按标准执行 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成项目时间 |  | 按期完成 | 2025年底前完成全部支付 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 参加大学生艺术展演项目 |  | 20万元/项 | 20万元/项 | 15 | 14
|  |  | 美育教学研究课题 |  | 1万元/项 | 0
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提高美育教育水平 |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 促进全区美育教育发展 |  | 不断促进 | 不断促进 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9

## 中央民族地区教育特殊补助资
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中央民族地区教育特殊补助资金-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2 | 2 | 0.976 |  | 10 | 48.8% | 4.9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 0.976 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年少数民族地区教育特殊补助资金2万元，用于课题研究。 |  |  |  |  | 因项目建设期为两年，2024年已阶段报销50%，余款于2025年课题结题后报销支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 2024年少数民族地区教育特殊补助资金 |  | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 项目建设期为两年，2024年已阶段报销50%，余款于2025年课题结题后报销支付。
|  | 质量指标 | 按照项目方案执行 |  | 严格按照方案 | 严格按照方案 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目时间 |  | 2025-12-01 | 按项目进度完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 2024年少数民族地区教育特殊补助资金 |  | 2万元/项 | 1万元/项 | 10 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 学校民族团结教育广泛开展 |  | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 推动民族教育事业快速发展 |  | 持续推动 | 持续推动 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.9

## 党建项目
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 党建项目-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.9 | 6.9 | 1.97 |  | 10 | 28.56% | 2.9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6.9 | 6.9 | 1.97 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年党建项目资金6.2万元，内容包含高校党建质量提升5万元、星级党组织建设项目1.2万元。 |  |  |  |  | 启动了星级党组织认定及复评工作，规范化党支部认定工作、党建“样板支部”项目培育工作、教师党支部书记“双带头人”工作室项目培育等工作。经费将于2025年支付完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 高校党建质量提升工程项目 |  | 1项 | 1项 | 10 | 8 | 无偏差，因项目建设期较长，故导致支付率低。资金将于2025年支付
|  |  | 星级党组织建设项目 |  | 1项 | 1项
|  | 质量指标 | 党组织创新创优项目合格率 |  | ≥90% | ≥90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 | 15 | 10
|  | 成本指标 | 高校党建质量提升工程项目 |  | 5万元/项 | 1.97万元 | 10 | 6
|  |  | 星级党组织建设项目 |  | 1.2万元/项
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 党的建设水平 |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 党组织凝聚力、向心力 |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 党员及群众认可度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 81.9

## 自治区科普与科技创新政策研究项目科普基地建设项目结转
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自治区科普与科技创新政策研究项目科普基地建设项目结转-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.57 | 18.57 | 0.33 |  | 10 | 1.78% | 1.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 18.57 | 18.57 | 0.33 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年自治区科普与创新政策研究项目科普基地建设一项，预算金额20万元。用于完善珠宝玉石科普基地建设，开展珠宝玉石科普活动，目标是服务区域经济发展，提升公众科学素养。 |  |  |  |  | 2022年自治区科普与创新政策研究项目科普基地建设一项，预算金额20万元。用于完善珠宝玉石科普基地建设，开展珠宝玉石科普活动，目标是服务区域经济发展，提升公众科学素养。因建设期较长，余额2025年继续使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 面向社会开展科普参观及体验活动 |  | 1项 | 1项 | 15 | 5 | 按照进度开展，后续将依据预算，结合科普计划，进一步完成本科普基地建设
|  |  | 采购多媒体设备 |  | 1项 | 1项
|  |  | 采购珠宝玉石原石 |  | 一批 | 一批
|  | 质量指标 | 按项目预算额度执行 |  | 严格执行 | 严格执行 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年项目完成率 |  | 大于70% | 大于70% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 面向社会开展科普参观及体验活动 |  | 5万 | 1.76万 | 15 | 1
|  |  | 采购多媒体设备 |  | 5万
|  |  | 采购珠宝玉石原石 |  | 10万
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 服务区域经济发展 |  | 有效持续服务 | 有效持续服务 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 提升公众科学素养 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 公众对科普活动满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 67.8

## 2021年人才专项结转
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2021年人才专项结转-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年人才专项结转项目用于培养教师教学能力和科研能力，不断提升教师队伍中的示范引领作用，提升信息化技术手段应用能力。资金11.87万元，2023年执行资金11.63万元，余额0.24万元2024年继续使用。 |  |  |  |  | 2021年人才专项结转项目用于培养教师教学能力和科研能力，不断提升教师队伍中的示范引领作用，提升信息化技术手段应用能力。资金11.87万元，2023年执行资金11.63万元，余额0.24万元2024年全部完成支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 高层次人才科研项目启动资金 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5 | 资金总额11.87万元，2023年执行资金11.63万元，余额0.24万元2024年全部完成支付。无偏差。
|  |  | 互联网+教育 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 人才小高地建设 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 落实方案要求 |  | 严格落实 | 严格落实 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 高层次人才科研项目启动资金 |  | 20万元 | 20万元 | 5 | 5
|  |  | 互联网+教育 |  | 5.9万元 | 5.9万元 | 5 | 5
|  |  | 人才小高地建设 |  | 25万元 | 25万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 提升教师教学能力 |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 提升教师科研水平 |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 2022年第四批人才专项资金结转
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2022年第四批人才专项资金结转-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 41.27 | 41.27 | 12.63 |  | 10 | 30.63% | 3.1
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 41.27 | 41.27 | 12.63 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年第四批人才专项资金，金额59.34万元，用于大力优化人才资金支出结构，在精准引才育才聚才用才上下功夫，着力提高人才队伍建设的针对性、精准性和实用性，实现人才链、产业链、创新链有机衔接，真正将资金优势转化为科研创新、产业发展后劲。 |  |  |  |  | 2022年第四批人才专项资金，金额59.34万元，用于大力优化人才资金支出结构，在精准引才育才聚才用才上下功夫，着力提高人才队伍建设的针对性、精准性和实用性，实现人才链、产业链、创新链有机衔接，真正将资金优势转化为科研创新、产业发展后劲。由于人才专项建设期较长，2023年培养经费完成18.07万元，2024年完成12.63万元，余款28.64万元于2025年继续使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 2022年第四批人才专项项目 |  | 1项 | 0.5项 | 15 | 7 | 无偏差，项目建设周期较长，2024年完成12.63万元，余款28.64万元于2025年继续使用。
|  | 质量指标 | 资金到位率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付进度 |  | 30日内 | 30日内 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2022年第四批人才专项资金 |  | 59.34万 | 30.7 | 15 | 4.5
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 营造尊才识才用才的氛围 |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 努力建设西部人才高地 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 人才满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 74.6

## 2023年自治区人才专项(第二批)
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2023年自治区人才专项（第二批）-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.16 | 8.16 | 5.14 |  | 10 | 63% | 6.3
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 |  | — | 0 | —
|  |  | 上年结转资金 | 8.16 | 8.16 | 5.14 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年自治区人才专项（第二批）共计8.16万元，其中2022年度青年拔尖人才首期经费7万元，自治区硕士博士补助安家费1.16万元。 |  |  |  |  | 2023年自治区人才专项（第二批）共计8.16万元，其中青年拔尖人才首期经费7万元，自治区硕士博士补助安家费1.16万元。自治区硕士博士补助安家费已完成支付，青年拔尖人才经费的培养期较长，2023年因拔尖人才读博未列支培养经费，2024年支付3.98万元，余款2025年继续列支。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 自治区硕士博士补助安家费 |  | 1项 | 1项 | 15 | 8 | 因项目经费中7万元的青年拔尖人才首期经费培养期较长，2023年青年拔尖人才读博未列支培养经费，2024年支付3.98万元，余款2025年将完成经费列支。
|  |  | 2022年度青年拔尖人才首期经费 |  | 1项 | 1项
|  | 质量指标 | 完成项目内容 |  | 按方案标准执行 | 按方案标准执行 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目资金及时到账下达 |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 自治区硕士博士补助安家费 |  | 1.16万元/项 | 1.16万元/项 | 15 | 8
|  |  | 2022年度青年拔尖人才首期经费 |  | 7万元/项 | 3.98万元/项
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 培养高技能人才服务区域发展 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 82.3

## 2021年自治区青年拔尖人才培养项目结转
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2021年自治区青年拔尖人才培养项目结转-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2021年自治区青年拔尖人才培养项目一项，用于青年拔尖人才开展学习进修、出版专著活动使用，金额7.2万元。 |  |  |  |  | 2021年自治区青年拔尖人才培养项目一项，用于青年拔尖人才开展学习进修、出版专著活动使用，余额0.99万元，3年使用周期，2024年全部完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 出版专著 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5 | 用于专业学术能力提升产生的学杂费、访学进修费，举办或参加国内外学术会议及学术交流活动费、国际合作与交流费以及与提升专业技术能力相关的培训费和差旅费等，开展成果转化、用于出版/文献/信息传播/知识产权事务等费用，2024年全部完成
|  |  | 学习进修活动 |  | 1项 | 0.5项 | 5 | 2.5
|  | 质量指标 | 人才专项资金管理办法执行率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 专项资金下达时间 |  | 2024年底 | 2024年底 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 出版专著 |  | 5.2万/项 | 5.2万/项 | 10 | 10
|  |  | 学习进修活动 |  | 2万/项 | 2万/项 | 10 | 10
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 青年拔尖人才创新能力 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 青年拔尖人才数量 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 青年拔尖人才满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5

## 2023年战略性新兴产业重点研发专项
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2023年战略性新兴产业重点研发专项-具有自检功能的智能六氟化硫气体密度继电器研制及应用研究
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 6.51 |  | 10 | 10.85% | 1.1
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 36 | 36 |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 24 | 24 | 6.51 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年战略性新兴产业重点研发专项-具有自检功能的智能六氟化硫气体密度继电器研制及应用研究项目，预算金额60万元。项目内容：通过资料收集与调研、理论分析与计算，控制策略与总体方案设计，研制新型SF6气体密度继电器并示范应用，实现对电气设备SF6气体的监测功能。 |  |  |  |  | 战略性新兴产业重点研发项目建设期3年，已完成前期资料收集与调研、理论分析与计算，控制策略与总体方案设计等环节，2025年将完成加工样机和试验、性能测试等工作。剩余经费将于2025年列支。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 开发并安装具有自检功能的六氟化硫密度继电器前期工作 |  | 1项 | 1项 | 15 | 10 | 项目研发实施进度按照项目计划开展。项目费用执行缓慢，是因为前期项目处于研究阶段，经费列支少。2025年项目进入开发阶段，经费将用于样机的加工、测试、安装过程，可确保高质量完成项目任务内容。
|  |  | 完成具有自检功能的智能六氟化硫气体密度继电器样机 |  | 1项 | 0%
|  | 质量指标 | 指标1：分析密度继电器现场自检测的原理及流程 |  | 100% | 100% | 10 | 7
|  |  | 指标2：开展具有自检功能的智能气体密度监测装置机械结构设计及软硬件设计 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标3：研制具有自检功能的智能气体密度监测装置样机 |  | 100% | 0%
|  | 时效指标 | 年度工作计划完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 开发并安装具有自检功能的六氟化硫密度继电器前期工作 |  | 24万元/项 | 6.51万元 | 15 | 7
|  |  | 完成具有自检功能的智能六氟化硫气体密度继电器样机 |  | 36万元/项
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 提升团队的科研能力 |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 预测GIS设备的漏气趋势，及时防范和补充气体 |  | 长期 | 长期 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：合作单位满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 5 | 5
|  |  | 指标2：团队成员满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 75.1

## 2023年自然科学基金（第二批）
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2023年自然科学基金（第二批）-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7 | 7 | 7 |  | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 7 | 7 | 7 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 配电网线路故障检测与故障源定位方法的研究项目，实施期2年，预算12万元。其中财政资金8万元，其他资金4万元，2023年财政投入4万元。项目内容：通过搭建实验平台、完善暂态信号提取方法、对算法进行仿真等工作，将先进的在线监测手段应用于电力网的过程控制中，提取暂态信号中的高频成分，准确给出电力网故障所发生的具体位置、线路及类型，为配电用户提供一个更有效的服务。 |  |  |  |  | 严格按照计划进度完成了搭建故障点定位实验平台的准备工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 搭建故障点定位实验平台准备工作 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15 | 无偏差，项目已完成
|  | 质量指标 | 指标1：对配电网线路故障做出预警并尽量减小维修时间。 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：让电力维修人员在更短的断电维修时间内完成配电网故障检测，为配电用户提供一个更优质的服务。 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 本年度工作计划完成率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 搭建故障点定位实验平台准备工作 |  | 4万元 | 4万元 | 15 | 15
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 指标 | 助力提供技术服务单位经济效益持续提升 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 对团队中的青年教师进行培养锻炼，提升团队科研能力 |  | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：对配电网线路故障做出预警并尽量减少维修时间 |  | 长期 | 长期 | 10 | 10
|  |  | 指标2：让电力维修人员在更短的断电维修时间内完成配电网故障检测，为配电用户提供一个更优质的服务。 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：合作单位满意度 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：团队成员满意度 |  | 100% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 教育强国推进工程
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育强国推进工程-宁夏工商职业技术学院新型工业与现代服务业产教融合基地
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5444.42 | 5444.42 | 4498 |  | 10 | 82.62% | 8.3
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 5444.42 | 5444.42 | 4498 |  | 10 | 82.62% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 教育强国推进工程项目，支持宁夏工商职业技术学院新型工业与现代服务业产教融合基地建设，目标加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好地服务实体经济发展。 |  |  |  |  | 教育强国推进工程项目，支持宁夏工商职业技术学院新型工业与现代服务业产教融合基地建设，目标加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养结构，更好地服务实体经济发展。财政投入8000万元，建设期为4年，2023年完成2555.58万元的建设项目,2024年完成4498万元，余款946万元2025年继续使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 新型工业与现代服务业产教融合基地项目 |  | 1项 | 0.8项 | 15 | 13 | 项目建设周期为4年，余款946万元2025年继续使用
|  | 质量指标 | 中央预算内投资支付率 |  | 大于等于65% | 大于等于65% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目开工率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 新型工业与现代服务业产教融合基地项目 |  | 8000万元/项 | 7054万元 | 15 | 13
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 优化培养结构 |  | 逐步优化 | 逐步优化 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 服务实体经济发展 |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.3

## 2024年超长期特别国债（提升减缓和适应气候变化的基础能力）
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 2024年超长期特别国债（提升减缓和适应气候变化的基础能力）-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4747 | 4747 | 0 |  | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3797 | 3797 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | —
|  |  | 其他资金 | 950 | 950 |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年超长期特别国债（提升减缓和适应气候变化的基础能力）4747万元，用于实训教学设备更新改造项目，其中政府性基金预算资金3797万元，其他资金950万元。 |  |  |  |  | 2024年超长期特别国债（提升减缓和适应气候变化的基础能力）4747万元，用于实训教学设备更新改造项目，其中政府性基金预算资金3797万元，其他资金950万元。项目建设期两年，项目已完成招标采购流程，经费结转入2025年继续使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 更新设备数量 |  | 54台（套） | 0 | 10 | 10 | 无偏差。由于项目批复时间为2024年10月下旬，按照政府招标采购相关规定，2024年12月已完成项目招标采购工作，2025年将按进度完成项目建设任务及资金支付
|  | 质量指标 | 验收报告 |  | 达到合格标准 | 0% | 15 | 0
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 |  | 2025年12月31日前完成 | 按进度完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 更新设备投入 |  | 4747万元/项 | 0 | 10 | 0
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 提升培养高技能人才水平 |  | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 为区内行业内企业提供技术技能型人才供需保障 |  | 逐步加强 | 逐步加强 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 65

## 全区“五杯”竞赛项目
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 全区“五杯”竞赛项目-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 3 | 0 |  | 10 | 10% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 0 |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全区“五杯”竞赛项目，宁夏工商职业技术学院分配资金3万元，用于宁夏工商职业技术学院团委承办本次全区大学生校园歌手大赛，展现全区大学生与时代同向、与祖国同行，胸怀家国、奋力筑梦的价值追求。 |  |  |  |  | 项目已完成，2024年已承办本次全区大学生校园歌手大赛，经费正在履行报销手续，2025年初能完成支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 全区大学生校园歌手大赛活动 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15 | 无偏差，项目已于2024年11月完成，由于资金于2024年12月底才到账，当时学校已扎账，导致经费当年无法支付，将于2025年初完成支付。
|  | 质量指标 | 按照文件要求执行率 |  | 按标准执行 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 活动按期完成率 |  | 按期完成 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 全区大学生校园歌手大赛活动 |  | 3万元/项 | 3万元/项 | 15 | 15
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 全区大学生共同唱响心中的歌，听党话、跟党走 |  | 有效推进 | 不断提高 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 推动铸牢中华民族共同体意识教育走深走实 |  | 持续推动 | 不断促进 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90

## 自治区人才专项资金(第五批)
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自治区人才专项资金(第五批)-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 77.5 | 77.5 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 77.5 | 77.5 | 0 |  | — | 0 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 自治区人才专项资金（第五批）专项资金77.5万元，主要用于做好自治区人才引育留用工作。其中：用于社科规划引才人才专项9.5万元，专业技术人才知识更新工程10万元，2024年自治区重点研发计划15万元，自治区青年拔尖人才43万元。 |  |  |  |  | 自治区人才专项资金（第五批）专项资金77.5万元，其中：用于社科规划引才人才专项9.5万元，专业技术人才知识更新工程10万元，2024年自治区重点研发计划15万元，自治区青年拔尖人才43万元，人才项目的培养期较长，2025年经费继续使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 社科规划引才人才专项 |  | 1项 | 0.5项 | 10 | 5 | 无偏差，因项目于2024年12月才下达，项目虽均已启动，但因人才项目的培养期较长，故项目经费当年无法列支，按照进度开展，后续将依据项目方案完成人才经费的使用。
|  |  | 专业技术人才知识更新工程 |  | 1项 | 0.5项
|  |  | 2024年自治区重点研发计划 |  | 1项 | 0.5项
|  |  | 自治区青年拔尖人才 |  | 1项 | 0.5项
|  | 质量指标 | 落实方案要求 |  | 按方案标准执行 | 按方案标准执行 | 15 | 10
|  | 时效指标 | 资金拨付时限 |  | 12月底 | 12月底 | 15 | 10
|  | 成本指标 | 社科规划引才人才专项 |  | 9.5万元/项 | 0 | 10 | 0
|  |  | 专业技术人才知识更新工程 |  | 10万元/项 | 0
|  |  | 2024年自治区重点研发计划 |  | 15万元/项 | 0
|  |  | 自治区青年拔尖人才 |  | 43万元/项 | 0
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 人才创新创业的积极性 |  | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 人才被重视程度 |  | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 人才满意程度 |  | 高于80% | 高于80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 65

## 企业科技创新后补助项目
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 企业科技创新后补助项目-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 0.822 |  | 10 | 4.1% | 0.4
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 企业科技创新后补助项目，组织开展创新创业大赛和创新挑战赛，浓厚创新氛围、优化创新环境、提高全区创新主体积极性。2024年下达资金预算20万元。 |  |  |  |  | 已完成1+X众创空间文化墙改造、创业园入驻师生团队办公家具调整经费使用；因建设期较长，2025年经费继续使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培育孵化学生创新创业团队 |  | 长期开展 | 14个师生团队 | 15 | 15 | 无偏差。因资金于2024年下半年才下达，该项目资金为奖励性资金，按各团队建设进度完成支付，由于各团队建设期较长，故当年资金支付缓慢； 剩余资金将严格按照方案进度执行。
|  |  | 组织团队参与各级各类创新创业大赛 |  | 3次 | 4次
|  |  | 组织团队开展各类培训及政策解读 |  | 长期开展 | 6次
|  | 质量指标 | 各级大学生创新大赛参赛团队数 |  | 大于100个 | 完成200个 | 15 | 15
|  |  | 各类培训数量 |  | 大于10次 | 完成15次
|  |  | 培育孵化学生创新创业团队 |  | 大于3个 | 已完成3个
|  |  | 培育创新创业团队数 |  | 大于3个 | 已完成11个
|  | 时效指标 | 资金支出效率 |  | 及时 | 按进度完成支付 | 10 | 3
|  | 成本指标 | 培育孵化学生创新创业团队 |  | 10万元/项 | 0.822万元/项 | 10 | 3
|  |  | 组织团队参与各级各类创新创业大赛 |  | 5万元/项 | 0
|  |  | 组织团队开展各类培训及政策解读 |  | 5万元/项 | 0
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 创新创业意识 |  | 不断增强 | 不断增强 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 全校创新氛围 | 全校创新氛围 | 持续浓厚 | 持续浓厚 | 15 | 15
|  |  | 创新主体积极性 | 创新主体积极性 | 持续提升 | 持续提升
|  |  | 学校创新环境 | 学校创新坏境 | 持续改善 | 持续改善
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 参赛团队、培育团队满意度 |  | 大于95% | 大于95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 76.4

## 人才专项资金2024（第二批）
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 人才专项资金2024（第二批）-宁夏工商职业技术学院
主管部门 |  |  | 自治区教育厅 |  |  | 实施单位 |  | 宁夏工商职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 114.4 | 114.4 | 63.68 |  | 10 | 55.66% | 5.6
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 114.4 | 114.4 | 63.68 |  | — | 0 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024人才专项资金（第二批）共计114.4万元，其中：全国技术能手及其培养单位奖励经费20万元，自治区硕士博士补助安家费85.4万元，2019年自治区青年拔尖人才中期考核情况及培养经费6万元。 |  |  |  |  | 全国技术能手及其培养单位奖励经费中用于个人培养经费10万元已完成支付，培养单位奖励经费的10万元将于两年内支付完成，2019年自治区青年拔尖人才中期考核情况及培养经费于2025年结项后支付。自治区硕士博士补助安家费已完成支付53.68万元，余款于2025年底支付完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 自治区硕士博士补助安家费 |  | 1项 | 1项 | 15 | 7 | 无偏差，按照进度开展，后续将依据项目方案完成人才经费的使用。
|  |  | 全国技术能手及其培养单位奖励经费 |  | 1项 | 0.5项
|  |  | 2019年自治区青年拔尖人才中期考核情况及培养经费 |  | 1项 | 0项
|  | 质量指标 | 落实方案要求 |  | 按方案标准执行 | 按方案标准执行 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目资金及时到账下达 |  | 及时 | 及时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 自治区硕士博士补助安家费 |  | 85.4万元/项 | 53.68万元/项 | 15 | 8
|  |  | 全国技术能手及其培养单位奖励经费 |  | 20万元/项 | 10万元/项
|  |  | 2019年自治区青年拔尖人才中期考核情况及培养经费 |  | 6万元/项 | 0万元/项
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益 指标 | 提升教师教学能力 |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15
|  | 可持续 影响指标 | 提升教师科研水平 |  | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 指标 | 师生满意度 |  | 大于90% | 大于90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.6