## 教育督导及其他专项业务费
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育督导及其他专项业务费-宁夏回族自治区教育科学研究所
主管部门 |  |  | 812-自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区教育科学研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 21.65 | 20.2 |  | 10 | 93% | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 1.65 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过《宁夏教育科研》 期刊项目，每年编辑、出版4期刊物，每期80页码，每年印刷35200册，印刷发行，寄送至3690个中小学学校和单位 。进一步提升论文成果推广水 平，推进宁夏教育科研事业稳步发展。 |  |  |  |  | 实际完成情况：每年编辑、出版4期刊物，每期80页码，每年印刷35200册，印刷发行，寄送至3690个中小学学校和单位，超额完成预期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《宁夏教育科研》 审读 |  | 4期 | 实际完成审读4期 | 10 | 10 | 无
|  |  | 《宁夏教育科研》杂志编辑、发行册数 |  | 35200册 | 实际完成发行35200册 | 10 | 10 | 无
|  |  | 制作电子杂志 |  | 4期 | 实际制作完成4期 | 5 | 5 | 无
|  | 质量指标 | 学术论文相似度检测 |  | 20%以下 | 20%以下 | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 《宁夏教育科研》杂志发行完成时效 |  | 3月完成第一期；6月完成第二期；9月完成第三期； | 基本按照年度指标值完成时效 | 5 | 4 | 第四期完成时限滞后一个月，下一步将严格按照时限要求按时发行
|  | 成本指标 | 《宁夏教育科研》 审读费 |  | 0.3万元/期，共1.2万元 | 实际审读费共1.2万元 | 5 | 5 | 无
|  |  | 《宁夏教育科研》杂志编辑、发行费 |  | 5元/册，共17.6万元 | 实际编辑发行费17.6万元 | 5 | 5 | 无
|  |  | 制作电子杂志 |  | 0.3万元/期，共1.2万元 | 实际制作费用1.2万元 | 5 | 5 | 无
| 效益指标 | 经济效益
|  | 社会效益 | 持续加强科研成果转化力度 ，着力提升国际影响力。 |  | 持续加强科研成果转化力度 ，着力提升国际影响力 | 持续加强 | 15 | 15 | 无
生态效益
|  | 可持续影响 | 教育科研成果转化 |  | 发挥教育科研成果转化 、引领作用，促进教育教学 | 不断提高 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教育部门及一线教师满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 98

## 区培及乡村教师支持计划 （含《宁夏教育》 编印与发行）
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 区培及乡村教师支持计划（含《宁夏教育》 编印与发行）—宁夏教育科学研究所
主管部门 |  |  | 812-自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区教育科学研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 1.732 |  | 10 | 29% | 3
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 拟立项80项课题， 18个月—20个月完成课题结题 ，督促管理课题 ，争取结题率为85%，形成一批对推进全区教师专业发展和持续发展有较强指导意义和推广应用价值的研究成果，课题管理、调研费等共计6万元。为制定教师队伍建设的政策决策提供支持 ，为全区教育领域名师名家涌现提供支撑 。 |  |  |  |  | 已立项86项课题， 18个月—20个月完成课题结题 ，完成课题中期管理，课题还未到研究时限，未开展结题工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托业务费 |  | 2次 | 委托开展工作一次 | 10 | 8 | 结项工作还未开展，预计2025年开展结项工作
|  |  | 专家评审 |  | 2次 | 实际完成1次立项评审 | 10 | 8 | 结项工作还未开展，预计2025年开展结项工作
|  | 质量指标 | 课题结题率 |  | 85% | 还未到研究时限，未开展结题工作 | 5 | 3 | 结项工作还未开展，预计2025年开展结项工作
|  | 时效指标 | 课题结项时间 |  | 18个月 | 还未到研究时限 | 5 | 3 | 结项工作还未开展，预计2025年开展结项工作
|  | 成本指标 | 委托业务费 |  | 0.75万元/次 | 委托开展工作一次 | 10 | 10 | 结项工作还未开展，预计2025年开展结项工作
|  |  | 专家评审费 |  | 2.25万元/次 | 实际完成1次立项评审 | 10 | 10 | 结项工作2025年8月开展，届时将进行结项评审
| 效益指标 | 经济效益 | 无 |  | 无
|  | 社会效益 | 推进全区教师专业发展和持续发展 |  | 形成一批对推进全区教师专业发展和持续发展有较 | 持续发展 | 15 | 15 | 无
|  | 生态效益 | 无 |  | 无
|  | 可持续影响 | 全区教育领域名师涌现 |  | 为制定教师队伍建设的政策决策提供持续支持及全 | 不断提高 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 课题主持人满意度 |  | >85% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 85

## 自有项目
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 自有项目—宁夏回族自治区教育科学研究所
主管部门 |  |  | 812-自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区教育科学研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56.6 | 56.6 | 41.98 |  | 10 | 74% | 8
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 56.6 | 56.6 | 41.98 |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、做好示范区建设总结提炼、推广运用与宣传报道的工作，完成“互联网+教育”文集的编辑、出版工作，2024年资金额度为22万元；2、继续进行“十四五”课题规划项目（吴皓、禹晓成），由教科所组织开展“十四五”规划编制前期研究，完成重要课题攻关，为“十四五”规划编制提供参考和咨询服务1万元；3.哲学社会科学（教育学）规划项目课题经费33万元，研究和回答教育改革发展重大理论和现实问题，促进教育事业科学持续发展。4.人才培养专项经费0.6万元 。研究和回答教育改革发展重大理论和现实问题，促进教育事业科学持续发展。 |  |  |  |  | 已完成示范区建设总结提炼、推广运用与宣传报道的工作，完成“互联网+教育”文集的编辑、出版工作；2、完成“十四五”规划编制前期研究，完成重要课题攻关，为“十四五”规划编制提供参考和咨询服务1万元；3.完成2024年哲学社会科学（教育学）规划项目课题立项工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “十四五”课题规划项目 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 人才专项（卢光辉） |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 示范区建设项目 |  | 1项 | 80%完成 | 5 | 3 | 教育数字化转型发展，调研持续进行
|  |  | 哲学社会科学（教育学）规划项目 |  | 1项 | 基本完成 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 调研报告、研究论文、结题报告的发表率 |  | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 5 | 3 | 部分项目持续进行
|  | 成本指标 | “十四五”课题规划项目 |  | 1万元/项 | 1万元 | 5 | 5
|  |  | 人才专项（卢光辉） |  | 0.6万元/项 | 0.4万元 | 5 | 3 | 项目已完成，但经费还有些许剩余
|  |  | 示范区建设项目 |  | 22万元/项 | 9.24万元 | 5 | 3 | 教育数字化转型发展，调研持续进行
|  |  | 哲学社会科学（教育学）规划项目 |  | 33万元/项 | 31.34万元 | 5 | 4 | 课题管理经费有剩余，2025年将继续使用
| 效益指标 | 经济效益 | 0 |  | 无 | 无 | 0 | 0
|  | 社会效益 | 决策科学性，教育科研成果转化 |  | 提升1% | 已提升 | 15 | 15
|  | 生态效益 | 无 |  | 无 | 无 | 0 | 0
|  | 可持续影响 | 探索教育规律、破解教育难题、引领教育创新 |  | 提升教育发展水平 | 有力提升 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务一线学校教师的满意度 |  | ≥85% | 88% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89

## 教育质量提升行动
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 教育质量提升行动 ——宁夏回族自治区教育科学研究所
主管部门 |  |  | 812-自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区教育科学研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 1.83 |  | 10 | 18% | 2
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 资金主要用于学前教育教师专业能力提升理论研究、实践研究、论文评比研讨会、学前教育发展论坛等共2万元；学前教育专项课题研究（幼小衔接课题研究 ）等，共6万元；学前教育幼小衔接 、普及普惠创建县经验推广等 ，共2万元，总结提炼小学入学适应教育和幼儿园入学准备教育的有益经验 ，推进我区幼小衔接工作走深走实 |  |  |  |  | 学前教育专项课题研究（幼小衔接课题研究）立项评审，学前教育幼小衔接 、普及普惠创建县经验推广等
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 差旅费 |  | 100人 | 已完成2044元差旅费 | 10 | 9 | 项目还未结束，2025年组织专家进行中期检查
|  |  | 委托业务费 |  | 2次 | 已完成2次委托业务 | 10 | 9 | 项目还未结束，2025年继续开展委托工作
|  |  | 专家评审费 |  | 2次 | 已完成1次立项评审 | 5 | 4 | 项目还未结束，2025年12月底将开展结题评审会
|  | 质量指标 | 幼小衔接课题结题率 |  | 80% | 0 | 5 | 0 | 未到结题时间，2025年12月结题
|  | 时效指标 | 课题结项时间 |  | 18个月 | 0 | 5 | 0 | 未到结题时间，2025年12月结题
|  | 成本指标 | 差旅费 |  | 350元/人 | 已完成2044元差旅费 | 5 | 4 | 项目还未结束，2025年计划外出调研
|  |  | 委托业务费 |  | 10000元/次 | 实际完成600元委托业务费 | 5 | 4 | 项目还未结束，2025年继续开展委托工作
|  |  | 专家评审费 |  | 22500元/次 | 已完成13600元 | 5 | 4 | 项目还未结束，2025年12月底将开展结题评审会
| 效益指标 | 经济效益 | 0 |  | 0
|  | 社会效益 | 人民群众对幼儿园 “小学化 ”错误观念 |  | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 15 | 无
|  | 生态效益 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响 | 幼小衔接工作 |  | 深入推进 | 深入推进 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师 |  | 80%以上 | 80%以上 | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 76

## 中央少数民族地区教育特殊补助资金
附件
自治区项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中央少数民族地区教育特殊补助资金—宁夏回族自治区教育科学研究所
主管部门 |  |  | 812-自治区教育厅 | 实施单位 | 宁夏回族自治区教育科学研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2 | 2 | 0.366 |  | 10 | 20% | 2
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展以中央少数民族地区教育为主开展政策课题研究，重点支持开展铸牢中华民族共同体意识教育。开展2项课题研究，预计年底完成。 |  |  |  |  | 开展以中央少数民族地区教育为主开展政策课题研究，已完成2项相关课题研究，支持开展铸牢中华民族共同体意识教育。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 民族地区教育课题数目 |  | 2项 | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 课题结题率 |  | 85% | 100% | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 年底前完成 |  | 年底前完成 | 已完成 | 15 | 15 | 无
|  | 成本指标 | 民族地区教育课题经费 |  | 0.5万元/项 | 已支出3660元 | 10 | 5 | 课题经费未及时支出，预计2025年完成
| 效益指标 | 经济效益 | 0 |  | 0
|  | 社会效益 | 提高学生法律意识促进全面发展 |  | 有力推动全区各级各类学校民族团结教育工作 | 有力推动全区各级各类学校民族团结教育工作 | 15 | 15 | 无
|  | 生态效益 | 0 |  | 0
|  | 可持续影响 | 全面提高普及水平，全面提高教育教学质量 |  | 提高民族地区学校教育教学水平 | 提高民族地区学校教育教学水平 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意率 |  | 90%以上 | 91% | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 87